## 01_تعليمات
مصنّف البيانات الرئيسي V2 — لوحة معلومات السكن الجماعي للأفراد بمدينة الرياض
أساس هذه النسخة | مسودة البيانات الأولى المقدمة منك (riyadh-housing-dashboard-data_V1.xlsx) — كل قيمك محفوظة كما هي، مع إضافة نموذج ملكية المصادر وإصلاحات هيكلية موثقة أدناه.
تاريخ الإصدار | 2026-08-18
نموذج ملكية المصادر (مهم)
مبدأ الفصل | تصنيف المؤشر في اللوحة (مثل قسم «التراخيص») لا يعني أن جهة واحدة تنتج كل بياناته — لكل بيانة أربعة أبعاد مستقلة: القسم في اللوحة، الجهة المنتجة للبيانات، المصدر، حالة المصدر.
رخص البناء | الجهة المصدرة: الإدارة العامة للتراخيص (حالة المصدر: أولي).
الرخص التشغيلية والطاقة الاستيعابية وأنواع المساكن | لا تُنسب إلى الإدارة العامة للتراخيص. الجهة المصدرة حالياً: «غير محدد / يحتاج تحديث» إلى أن تحدد الجهة الفعلية.
حقول المصدر | الجهة_المصدرة_للبيانات (الجهة المنتجة) · المصدر (الوثيقة/النظام) · حالة_المصدر (معتمد/أولي/يحتاج مراجعة/غير محدد) · ملاحظات_المصدر. أعمدتها برؤوس رمادية مخضرة.
السجل المركزي | ورقة 19_مصادر_البيانات تحصر كل مجموعة بيانات (وحتى الأعمدة داخل الورقة الواحدة عندما تختلف جهاتها، كما في 07 و08) مع جهتها وقسمها في اللوحة — هي المرجع الحاكم للملكية.
إصلاحات وثّقناها على المسودة (راجعها)
1) موضع خط الأساس في 07 | قيم خط الأساس الجديدة (63 / 218 / 19,485) كانت مكتوبة في أعمدة «الإضافات الشهرية» لصف الأساس بينما بقيت أعمدة «التراكمي» على القيم التجريبية القديمة — نُقلت إلى مكانها الصحيح وأُعيد بناء التراكمي كمعادلات حية.
2) صف بلا اسم في 08 | وُجد صف مدرج يحمل 57 رخصة بناء فقط (به يصبح الإجمالي 165) — سُمي «غير مصنف قطاعياً» ويحتاج قرارك: توزيعه على القطاعات أو اعتماده بنداً مستقلاً.
3) قيم مخبأة قديمة | بعض خلايا المشتقات كانت تحمل نتائج حسابات قديمة متضاربة (165 مقابل 166 و76) — أُعيد بناؤها كلها معادلات تُحسب عند الفتح.
4) أسماء الأنشطة | حدّثت أسماء الأنشطة مع بقاء المعرفات القديمة (act_construction = «المهن الأولية») — المعرفات مفاتيح ثابتة ولا يلزم تغييرها، والأسماء المعروضة تتبع عمود «النشاط».
5) مؤشر kpi_005 | قيمته الحالية أصبحت 136,437 وتطابق الآن الطاقة الاستيعابية — حُدّثت ملاحظته.
قواعد التحرير العامة (كما في النسخة الأولى)
لا تغيّر | المعرفات وأسماء الأوراق والأعمدة.
الخلايا الرمادية | مشتقة بمعادلات — عدّل المدخلات الصفراء فقط.
النسب | كسور عشرية تُعرض بتنسيق ٪ (0.816 = 81.6٪).
الحالات | منجزة / جاري العمل / متأخرة / لم تبدأ بعد.

## 02_البيانات_الرئيسية
المعرف | المؤشر | القيمة | الوحدة | الفترة | calculation_type | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
meta_today | تاريخ اليوم المرجعي | 2026-08-17 | تاريخ | - | input | يحتاج مراجعة |  |  |  |  | يتحكم في حالات المبادرات وخط «اليوم»
meta_asof | فترة العرض المعلنة | أغسطس 2026 | نص | - | input | يحتاج مراجعة
main_demand | إجمالي الطلب | 2800000 | فرد | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_supply | العرض / الطاقة الاستيعابية | 136437 | سرير | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_gap | الفجوة | 2663563 | سرير | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة
main_coverage | نسبة التغطية | 4.873% | نسبة | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة
main_building | رخص البناء الحالية | 165 | رخصة | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة | الإدارة العامة للتراخيص |  | أولي
main_operational | الرخص التشغيلية الحالية | 715 | رخصة | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | ليست من الإدارة العامة للتراخيص
main_inspectors | إجمالي المراقبين | 18 | مراقب | أغسطس 2026 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_violations | إجمالي المخالفات | 3617 | مخالفة | آخر 12 شهراً | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_visits | إجمالي الزيارات | 19651 | زيارة | آخر 12 شهراً | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_compliance | نسبة الامتثال | 81.6% | نسبة | آخر 12 شهراً | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
main_ini_total | إجمالي المبادرات | 18 | مبادرة | - | input | معتمد |  |  |  |  | يتحدث من عدد صفوف ورقة 14 عند الاستيراد

## 03_العرض_والطلب
metric_id | اسم_المؤشر | القيمة | الوحدة | الفترة | calculation_type | calculation_rule | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
sd_demand_total | إجمالي الطلب | 2800000 | فرد | أغسطس 2026 | input |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | يساوي مجموع القطاعات والياقات والأنشطة
sd_collar_blue | الياقة الزرقاء | 1848000 | فرد | أغسطس 2026 | input |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
sd_collar_white | الياقة البيضاء | 952000 | فرد | أغسطس 2026 | input |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
sd_supply | العرض الحالي (الطاقة الاستيعابية) | 136437 | سرير | أغسطس 2026 | derived | الطاقة التراكمية لآخر شهر (ورقة 07) | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | ليست من الإدارة العامة للتراخيص — الجهة الفعلية تحتاج تحديداً
sd_gap | فجوة الإيواء | 2663563 | سرير | أغسطس 2026 | derived | الطلب − العرض | يحتاج مراجعة
sd_coverage | نسبة تغطية الطلب | 4.873% | نسبة | أغسطس 2026 | derived | العرض ÷ الطلب | يحتاج مراجعة
sd_gap_pct | نسبة الفجوة | 95.13% | نسبة | أغسطس 2026 | derived | الفجوة ÷ الطلب | يحتاج مراجعة
sd_multiple | مضاعف الطلب مقابل العرض | 20.5223 | مرة | أغسطس 2026 | derived | الطلب ÷ العرض | يحتاج مراجعة

## 04_العرض_والطلب_حسب_القطاع
sector_id | القطاع | الطلب | العرض | الفجوة | نسبة_التغطية | الوحدة | calculation_type | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
sector_north | قطاع الشمال | 471710 | 29081 | 442629 | 6.165% | فرد/سرير | الطلب input؛ الباقي derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | العرض مرجع من ورقة 08
sector_east | قطاع الشرق | 433134 | 22102 | 411032 | 5.103% | فرد/سرير | الطلب input؛ الباقي derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | العرض مرجع من ورقة 08
sector_center | قطاع الوسط | 478711 | 9043 | 469668 | 1.889% | فرد/سرير | الطلب input؛ الباقي derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | العرض مرجع من ورقة 08
sector_west | قطاع الغرب | 603504 | 19673 | 583831 | 3.26% | فرد/سرير | الطلب input؛ الباقي derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | العرض مرجع من ورقة 08
sector_south | قطاع الجنوب | 812941 | 56538 | 756403 | 6.955% | فرد/سرير | الطلب input؛ الباقي derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | العرض مرجع من ورقة 08
| الإجمالي (تحقق) | 2800000 | 136437 | 2663563 | 4.873% |  | derived | [5 empty] | لا يشمل العرضُ هنا صفَّ «غير مصنف قطاعياً» في 08 إلا في طاقته (صفر حالياً)

## 05_الطلب_حسب_النشاط
activity_id | النشاط | الطلب | الوحدة | الترتيب | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
act_construction | المهن الأولية | 1960000 | فرد | 1 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
act_trade | مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع | 417200 | فرد | 2 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
act_industry | عاملو الحرف ومن يرتبط بهم | 364000 | فرد | 3 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
act_public_services | مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد | 36400 | فرد | 4 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
act_hospitality | مهن البيع | 16800 | فرد | 5 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
act_other | قطاعات أخرى | 5600 | فرد | 6 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | المعرف ثابت من النسخة السابقة والاسم المعروض محدث
| الإجمالي (تحقق) | 2800000 | [7 empty] | يجب أن يساوي إجمالي الطلب

## 06_التراخيص
metric_id | المؤشر | القيمة_الحالية | قيمة_خط_الأساس | التغير | نسبة_التغير | الوحدة | تاريخ_خط_الأساس | تاريخ_القيمة_الحالية | calculation_type | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
lic_building | رخص البناء | 165 | 63 | 102 | 161.9% | رخصة | 2025-08-31 | 2026-08-31 | derived | يحتاج مراجعة | الإدارة العامة للتراخيص |  | أولي |  | كل القيم مشتقة من ورقة 07 — عدّل هناك
lic_operational | الرخص التشغيلية | 715 | 218 | 497 | 228% | رخصة | 2025-08-31 | 2026-08-31 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص — الجهة الفعلية تحتاج تحديداً | كل القيم مشتقة من ورقة 07 — عدّل هناك
lic_capacity | الطاقة الاستيعابية | 136437 | 19485 | 116952 | 600.2% | سرير | 2025-08-31 | 2026-08-31 | derived | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص — الجهة الفعلية تحتاج تحديداً | كل القيم مشتقة من ورقة 07 — عدّل هناك

## 07_التراخيص_الشهرية
month_id | الشهر | التاريخ | رخص_البناء_الجديدة | الرخص_التشغيلية_الجديدة | الطاقة_الاستيعابية_المضافة | رخص_البناء_التراكمية | الرخص_التشغيلية_التراكمية | الطاقة_الاستيعابية_التراكمية | جودة_البيانات | ملاحظات
m_base | ما قبل سبتمبر 2025 | 2025-08-31 |  |  |  | 63 | 218 | 19485 | يحتاج مراجعة | رصيد خط الأساس التراكمي (مدخل) — صُحّح موضعه من أعمدة الإضافات في المسودة
m2025_09 | سبتمبر 2025 | 2025-09-01 | 7 | 14 | 2428 | 70 | 232 | 21913 | يحتاج مراجعة
m2025_10 | أكتوبر 2025 | 2025-10-01 | 3 | 84 | 21810 | 73 | 316 | 43723 | يحتاج مراجعة
m2025_11 | نوفمبر 2025 | 2025-11-01 | 0 | 145 | 27352 | 73 | 461 | 71075 | يحتاج مراجعة
m2025_12 | ديسمبر 2025 | 2025-12-01 | 7 | 34 | 3124 | 80 | 495 | 74199 | يحتاج مراجعة
m2026_01 | يناير 2026 | 2026-01-01 | 5 | 16 | 2483 | 85 | 511 | 76682 | يحتاج مراجعة
m2026_02 | فبراير 2026 | 2026-02-01 | 6 | 29 | 9885 | 91 | 540 | 86567 | يحتاج مراجعة
m2026_03 | مارس 2026 | 2026-03-01 | 49 | 29 | 4680 | 140 | 569 | 91247 | يحتاج مراجعة
m2026_04 | أبريل 2026 | 2026-04-01 | 15 | 42 | 16840 | 155 | 611 | 108087 | يحتاج مراجعة
m2026_05 | مايو 2026 | 2026-05-01 | 6 | 34 | 5438 | 161 | 645 | 113525 | يحتاج مراجعة
m2026_06 | يونيو 2026 | 2026-06-01 | 4 | 37 | 9684 | 165 | 682 | 123209 | يحتاج مراجعة
m2026_07 | يوليو 2026 | 2026-07-01 | 0 | 33 | 13228 | 165 | 715 | 136437 | يحتاج مراجعة
m2026_08 | أغسطس 2026 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 165 | 715 | 136437 | يحتاج مراجعة

## 08_التراخيص_حسب_القطاع
sector_id | القطاع | رخص_البناء | الرخص_التشغيلية | إجمالي_الرخص | الطاقة_الاستيعابية | calculation_type | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
sector_north | قطاع الشمال | 0 | 81 | 81 | 29081 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | أولي | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود
sector_east | قطاع الشرق | 8 | 197 | 205 | 22102 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | أولي | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود
sector_center | قطاع الوسط | 1 | 64 | 65 | 9043 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | أولي | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود
sector_west | قطاع الغرب | 55 | 151 | 206 | 19673 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | أولي | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود
sector_south | قطاع الجنوب | 44 | 222 | 266 | 56538 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | أولي | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود
sector_unassigned | غير مصنف قطاعياً | 57 | 0 | 57 | 0 | الإجمالي derived؛ الباقي input | يحتاج مراجعة | رخص البناء: الإدارة العامة للتراخيص؛ الباقي: غير محدد / يحتاج تحديث |  | يحتاج مراجعة | انظر ورقة 19 للملكية بحسب العمود | صف مدرج في المسودة بلا اسم (57 رخصة بناء) — يحتاج قرارك: توزيعه أو اعتماده
| الإجمالي (تحقق) | 165 | 715 | 880 | 136437 | derived | [5 empty] | يجب أن يطابق القيم الحالية في ورقة 06

## 09_أنواع_المساكن
housing_type_id | نوع_السكن | عدد_الرخص | الطاقة_الاستيعابية | الوحدة | الترتيب | icon_key | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
housing_compound | مجمع سكني | 56 | 41724 | رخصة/سرير | 1 | compound | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | بيانات تشغيلية — لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص
housing_building | مبنى سكني | 652 | 87820 | رخصة/سرير | 2 | building | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | بيانات تشغيلية — لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص
housing_cabins | كبائن متنقلة | 7 | 6893 | رخصة/سرير | 3 | cabins | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | بيانات تشغيلية — لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص
| الإجمالي (تحقق) | 715 | 136437 | [8 empty] | العدد = الرخص التشغيلية الحالية؛ الأسرّة = الطاقة الحالية

## 10_الرقابة
metric_id | المؤشر | القيمة | الوحدة | الفترة | calculation_type | calculation_rule | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
ctl_inspectors_total | إجمالي عدد المراقبين | 18 | مراقب | أغسطس 2026 | derived | مجموع القطاعات (ورقة 11) | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ctl_violations_total | إجمالي عدد المخالفات | 3617 | مخالفة | آخر 12 شهراً | derived | مجموع القطاعات (ورقة 11) | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ctl_visits_total | إجمالي الزيارات الرقابية | 19651 | زيارة | آخر 12 شهراً | derived | مجموع القطاعات (ورقة 11) | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ctl_compliance | نسبة الامتثال | 81.6% | نسبة | آخر 12 شهراً | input |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ctl_closures_total | إجمالي الإغلاقات |  | إغلاق | آخر 12 شهراً | input |  | غير متوفر | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد

## 11_الرقابة_حسب_القطاع
sector_id | القطاع | عدد_المراقبين | عدد_الزيارات | عدد_المخالفات | عدد_الإغلاقات | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
sector_north | قطاع الشمال | 4 | 3538 | 439 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | عدد الإغلاقات غير متوفر — أدخله إن توفر
sector_east | قطاع الشرق | 4 | 4716 | 907 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | عدد الإغلاقات غير متوفر — أدخله إن توفر
sector_center | قطاع الوسط | 4 | 3341 | 548 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | عدد الإغلاقات غير متوفر — أدخله إن توفر
sector_west | قطاع الغرب | 3 | 2553 | 356 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | عدد الإغلاقات غير متوفر — أدخله إن توفر
sector_south | قطاع الجنوب | 3 | 5503 | 1367 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | عدد الإغلاقات غير متوفر — أدخله إن توفر
| الإجمالي (تحقق) | 18 | 19651 | 3617 | 0

## 12_المخالفات_حسب_النوع
violation_type_id | نوع_المخالفة | عدد_المخالفات | الترتيب | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
vt_overcrowding | الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية | 1121 | 1 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
vt_fire_safety | اشتراطات السلامة والحماية من الحريق | 868 | 2 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
vt_hygiene | النظافة والصحة العامة | 615 | 3 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
vt_unlicensed | مزاولة النشاط بدون ترخيص | 434 | 4 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
vt_electric_plumbing | مخالفات الكهرباء والسباكة | 326 | 5 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
vt_ventilation | التهوية والعزل غير المطابق | 253 | 6 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
| الإجمالي (تحقق) | 3617 | [6 empty] | يجب أن يساوي إجمالي المخالفات

## 13_الأحياء
neighborhood_id | الحي | sector_id | القطاع | رخص_البناء | الرخص_التشغيلية | الطاقة_الاستيعابية | عدد_المخالفات | عدد_الزيارات | خط_العرض | خط_الطول | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
nb_01 | حي الملقا | sector_north | قطاع الشمال | 6 | 5 | 21500 | 84 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_02 | حي الصحافة | sector_north | قطاع الشمال | 5 | 4 | 16800 | 61 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_03 | حي حطين | sector_north | قطاع الشمال | 4 | 4 | 15200 | 57 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_04 | حي الياسمين | sector_north | قطاع الشمال | 3 | 3 | 11900 | 48 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_05 | حي النسيم الشرقي | sector_east | قطاع الشرق | 7 | 8 | 34600 | 216 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_06 | حي السلي | sector_east | قطاع الشرق | 6 | 6 | 30200 | 246 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_07 | حي النظيم | sector_east | قطاع الشرق | 5 | 5 | 24800 | 168 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_08 | حي النسيم الغربي | sector_east | قطاع الشرق | 4 | 6 | 27400 | 152 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_09 | حي منفوحة | sector_center | قطاع الوسط | 4 | 7 | 23200 | 187 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_10 | حي غبيرة | sector_center | قطاع الوسط | 3 | 5 | 19400 | 149 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_11 | حي الجرادية | sector_center | قطاع الوسط | 2 | 4 | 15300 | 102 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_12 | حي الديرة | sector_center | قطاع الوسط | 2 | 3 | 11600 | 76 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_13 | حي السويدي الغربي | sector_west | قطاع الغرب | 5 | 5 | 18900 | 121 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_14 | حي ظهرة لبن | sector_west | قطاع الغرب | 4 | 4 | 15600 | 96 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_15 | حي العريجاء الغربي | sector_west | قطاع الغرب | 3 | 4 | 14800 | 78 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_16 | حي طويق | sector_west | قطاع الغرب | 3 | 3 | 11200 | 44 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_17 | حي المنصورية | sector_south | قطاع الجنوب | 5 | 7 | 26400 | 358 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_18 | حي العزيزية | sector_south | قطاع الجنوب | 5 | 6 | 24100 | 292 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_19 | حي الشفا | sector_south | قطاع الجنوب | 4 | 5 | 21800 | 247 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود
nb_20 | حي بدر | sector_south | قطاع الجنوب | 4 | 4 | 17600 | 214 |  |  |  | عينة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بيانات عينة — لم تُحدّث في المسودة الأولى؛ نقاط التركّز تُرسم عند مركز مضلع الحي من ملف الحدود

## 14_المبادرات
initiative_id | رقم_المبادرة | اسم_المبادرة | goal_id | الهدف | الحالة_في_الملف | الحالة_المعروضة_حالياً | تاريخ_البدء | تاريخ_الانتهاء | الجهة_المسؤولة | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
ini_1_1 | 1.1 | دراسة الطلب والعرض على السكن الجماعي للأفراد | g1 | الهدف الأول | منجزة | منجزة |  |  |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | حالة صريحة في الملف
ini_1_2 | 1.2 | تسهيل رحلة إصدار التراخيص وزيادة الوعي في المنظومة | g1 | الهدف الأول |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_1_3 | 1.3 | طرح فرص استثمارية ورفع مستوى رضا المستثمرين | g1 | الهدف الأول |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_1_4 | 1.4 | تقنين السكن الجماعي غير المرخص | g1 | الهدف الأول |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2027-04-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_1_5 | 1.5 | احتضان مشاريع نموذجية للسكن الجماعي في المدينة | g1 | الهدف الأول |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_1_6 | 1.6 | إضافة فئات جديدة للسكن الجماعي للأفراد | g1 | الهدف الأول |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-07-31 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_2_1 | 2.1 | تنظيم التعاقد الإيجاري للسكن الجماعي | g2 | الهدف الثاني |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-07-31 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_2_2 | 2.2 | ربط مكان سكن العامل بالهوية | g2 | الهدف الثاني |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_2_3 | 2.3 | إلزام المنشآت بتسكين العاملين في سكن مرخص | g2 | الهدف الثاني |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2027-04-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_2_4 | 2.4 | تنظيم المباني ذو الطاقة الاستيعابية أقل من 20 | g2 | الهدف الثاني |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_3_1 | 3.1 | تفعيل الرقابة الاستباقية لما قبل إصدار التراخيص | g3 | الهدف الثالث | منجزة | منجزة |  |  |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | حالة صريحة في الملف
ini_3_2 | 3.2 | زيادة كفاءة التفتيش الميداني | g3 | الهدف الثالث |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-07-31 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_3_3 | 3.3 | تحديث آلية المخالفات | g3 | الهدف الثالث |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_4_1 | 4.1 | تفعيل نموذج الحوكمة | g4 | الممكن |  | متأخرة | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_4_2 | 4.2 | تطبيق خطة إدارة الأداء والمخاطر | g4 | الممكن |  | جاري العمل | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_4_3 | 4.3 | تحسين آليات التواصل | g4 | الممكن |  | جاري العمل | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_4_4 | 4.4 | تطبيق نموذجي تشغيلي للمنظومة | g4 | الممكن |  | جاري العمل | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17
ini_4_5 | 4.5 | رقمنة العمليات والإجراءات في منظومة السكن الجماعي | g4 | الممكن |  | جاري العمل | 2026-05-01 | 2026-10-29 |  | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | الحالة المعروضة محتسبة زمنياً بتاريخ 2026-08-17

## 15_خطة_المبادرات
plan_item_id | initiative_id | رقم_المبادرة | المبادرة | اسم_النشاط | تاريخ_البدء | تاريخ_الانتهاء | الحالة | الجهة_المسؤولة | الترتيب | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
plan_1_1 | ini_1_1 | 1.1 | دراسة الطلب والعرض على السكن الجماعي للأفراد | دراسة الطلب والعرض على السكن الجماعي للأفراد |  |  | منجزة |  | 1 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_1_2 | ini_1_2 | 1.2 | تسهيل رحلة إصدار التراخيص وزيادة الوعي في المنظومة | تسهيل رحلة إصدار التراخيص وزيادة الوعي في المنظومة | 2026-04-01 | 2026-04-30 | متأخرة |  | 2 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_1_3 | ini_1_3 | 1.3 | طرح فرص استثمارية ورفع مستوى رضا المستثمرين | طرح فرص استثمارية ورفع مستوى رضا المستثمرين | 2026-04-01 | 2026-06-30 | متأخرة |  | 3 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_1_4 | ini_1_4 | 1.4 | تقنين السكن الجماعي غير المرخص | تقنين السكن الجماعي غير المرخص | 2026-04-01 | 2027-04-30 | جاري العمل |  | 4 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_1_5 | ini_1_5 | 1.5 | احتضان مشاريع نموذجية للسكن الجماعي في المدينة | احتضان مشاريع نموذجية للسكن الجماعي في المدينة | 2026-04-01 | 2026-12-31 | جاري العمل |  | 5 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_1_6 | ini_1_6 | 1.6 | إضافة فئات جديدة للسكن الجماعي للأفراد | إضافة فئات جديدة للسكن الجماعي للأفراد | 2026-04-01 | 2026-07-31 | متأخرة |  | 6 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_2_1 | ini_2_1 | 2.1 | تنظيم التعاقد الإيجاري للسكن الجماعي | تنظيم التعاقد الإيجاري للسكن الجماعي | 2026-04-01 | 2026-07-31 | متأخرة |  | 7 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_2_2 | ini_2_2 | 2.2 | ربط مكان سكن العامل بالهوية | ربط مكان سكن العامل بالهوية | 2026-04-01 | 2026-09-30 | جاري العمل |  | 8 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_2_3 | ini_2_3 | 2.3 | إلزام المنشآت بتسكين العاملين في سكن مرخص | إلزام المنشآت بتسكين العاملين في سكن مرخص | 2026-04-01 | 2027-04-30 | جاري العمل |  | 9 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_2_4 | ini_2_4 | 2.4 | تنظيم المباني ذو الطاقة الاستيعابية أقل من 20 | تنظيم المباني ذو الطاقة الاستيعابية أقل من 20 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | جاري العمل |  | 10 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_3_1 | ini_3_1 | 3.1 | تفعيل الرقابة الاستباقية لما قبل إصدار التراخيص | تفعيل الرقابة الاستباقية لما قبل إصدار التراخيص |  |  | منجزة |  | 11 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_3_2 | ini_3_2 | 3.2 | زيادة كفاءة التفتيش الميداني | زيادة كفاءة التفتيش الميداني | 2026-04-01 | 2026-07-31 | متأخرة |  | 12 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_3_3 | ini_3_3 | 3.3 | تحديث آلية المخالفات | تحديث آلية المخالفات | 2026-04-01 | 2026-06-30 | متأخرة |  | 13 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_4_1 | ini_4_1 | 4.1 | تفعيل نموذج الحوكمة | تفعيل نموذج الحوكمة | 2026-04-01 | 2026-04-30 | متأخرة |  | 14 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_4_2 | ini_4_2 | 4.2 | تطبيق خطة إدارة الأداء والمخاطر | تطبيق خطة إدارة الأداء والمخاطر | 2026-06-01 | 2026-08-31 | جاري العمل |  | 15 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_4_3 | ini_4_3 | 4.3 | تحسين آليات التواصل | تحسين آليات التواصل | 2026-04-01 | 2026-09-30 | جاري العمل |  | 16 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_4_4 | ini_4_4 | 4.4 | تطبيق نموذجي تشغيلي للمنظومة | تطبيق نموذجي تشغيلي للمنظومة | 2026-07-01 | 2026-09-30 | جاري العمل |  | 17 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت
plan_4_5 | ini_4_5 | 4.5 | رقمنة العمليات والإجراءات في منظومة السكن الجماعي | رقمنة العمليات والإجراءات في منظومة السكن الجماعي | 2026-05-01 | 2026-10-29 | جاري العمل |  | 18 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد |  | بند واحد لكل مبادرة — أضف صفوف أنشطة فرعية إن رغبت

## 16_مؤشرات_الأداء
kpi_id | اسم_المؤشر | goal_id | الهدف | خط_الأساس | القيمة_الحالية | المستهدف | الوحدة | نوع_المؤشر | اتجاه_الأداء | الفترة | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
kpi_001 | نسبة الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة للتراخيص | g2 | الهدف الثاني | 0% | 62% | 80% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_002 | نسبة تفعيل نموذج الحوكمة المحدث للسكن الجماعي | g4 | الممكن | 0% | 55% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_003 | عدد الأراضي المطروحة لبناء سكن جماعي للأفراد | g1 | الهدف الأول | 0 | 4 | 10 | أرض | عدد | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_004 | عدد المشاريع النوعية في منظومة السكن الجماعي | g1 | الهدف الأول | 0 | 1 | 3 | مشروع | عدد | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_005 | عدد الأسرّة المرخصة في مدينة الرياض | g1 | الهدف الأول | 130000 | 136437 | 260000 | سرير | عدد | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | حُدّثت القيمة الحالية في المسودة وتطابق الآن الطاقة الاستيعابية (ورقة 07)
kpi_006 | نسبة رضا المستثمرين | g1 | الهدف الأول | 50% | 54% | 60% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_007 | نسبة العقود التأجيرية المربوطة برخص السكن الجماعي | g2 | الهدف الثاني | 0% | 35% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_008 | نسبة امتثال المساكن الجماعية للأفراد | g3 | الهدف الثالث | 15% | 21% | 30% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_009 | نسبة اكتمال تطبيق النموذج التشغيلي المستهدف | g4 | الممكن | 0% | 40% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_010 | نسبة مؤشرات الأداء المتوافقة مع خطة إدارة الأداء | g4 | الممكن | 0% | 50% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_011 | نسبة أتمتة العمليات في منظومة السكن الجماعي | g4 | الممكن | 0% | 45% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_012 | نسبة تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور المستهدف | g4 | الممكن | 0% | 60% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_013 | نسبة الأفراد الساكنين في سكن مرخص | g1 | الهدف الأول | 20% | 40% | 90% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية
kpi_014 | نسبة طلبات السكن المحفزة للسكن قرب العمل | g1 | الهدف الأول | 0% | 30% | 100% | نسبة | نسبة | الأعلى_أفضل | أغسطس 2026 | تجريبي | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ جهة القيم الحالية غير محددة | خط الأساس والمستهدف من خطة العمل؛ القيمة الحالية تقديرية وتُستبدل بالفعلية

## 17_تعريفات_ومراجع
الأهداف
goal_id | الاسم | الوصف
g1 | الهدف الأول | زيادة المعروض المرخص
g2 | الهدف الثاني | سد الفجوات التنظيمية
g3 | الهدف الثالث | تحسين آليات الرقابة
g4 | الممكن | الحوكمة والنموذج التشغيلي
القطاعات
sector_id | الاسم
sector_north | قطاع الشمال
sector_east | قطاع الشرق
sector_center | قطاع الوسط
sector_west | قطاع الغرب
sector_south | قطاع الجنوب
sector_unassigned | غير مصنف قطاعياً
حالات المبادرات
status_id | الاسم_المعروض
st_done | منجزة
st_run | جاري العمل
st_late | متأخرة
st_wait | لم تبدأ بعد
أنواع المساكن
housing_type_id | الاسم | icon_key
housing_compound | مجمع سكني | compound
housing_building | مبنى سكني | building
housing_cabins | كبائن متنقلة | cabins
اتجاه المؤشر
direction_id | الاسم
dir_higher | الأعلى_أفضل
dir_lower | الأقل_أفضل
حالة المصدر
source_status_id | الاسم
ss_approved | معتمد
ss_prelim | أولي
ss_review | يحتاج مراجعة
ss_unknown | غير محدد
الجهات المصدرة المعروفة حتى الآن
entity_id | الاسم | نطاقها
ent_licensing_admin | الإدارة العامة للتراخيص | رخص البناء فقط
ent_tbd | غير محدد / يحتاج تحديث | كل ما لم تحدد جهته بعد
أعلام جودة البيانات
quality_id | الاسم
q_approved | معتمد
q_review | يحتاج مراجعة
q_demo | تجريبي
q_sample | عينة
q_na | غير متوفر

## 18_الرقابة_الشهرية
month_id | الشهر | التاريخ | الزيارات_الرقابية | المخالفات | جودة_البيانات | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر | ملاحظات
m2025_09 | سبتمبر 2025 | 2025-09-01 | 1548 | 292 | يحتاج مراجعة | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
m2025_10 | أكتوبر 2025 | 2025-10-01 | 1504 | 288 | يحتاج مراجعة
m2025_11 | نوفمبر 2025 | 2025-11-01 | 1601 | 293 | يحتاج مراجعة
m2025_12 | ديسمبر 2025 | 2025-12-01 | 1580 | 279 | يحتاج مراجعة
m2026_01 | يناير 2026 | 2026-01-01 | 1609 | 292 | يحتاج مراجعة
m2026_02 | فبراير 2026 | 2026-02-01 | 1654 | 304 | يحتاج مراجعة
m2026_03 | مارس 2026 | 2026-03-01 | 1736 | 316 | يحتاج مراجعة
m2026_04 | أبريل 2026 | 2026-04-01 | 1755 | 309 | يحتاج مراجعة
m2026_05 | مايو 2026 | 2026-05-01 | 1800 | 310 | يحتاج مراجعة
m2026_06 | يونيو 2026 | 2026-06-01 | 1747 | 300 | يحتاج مراجعة
m2026_07 | يوليو 2026 | 2026-07-01 | 1558 | 317 | يحتاج مراجعة
m2026_08 | أغسطس 2026 | 2026-08-01 | 1559 | 317 | يحتاج مراجعة
| الإجمالي (تحقق) |  | 19651 | 3617 | [5 empty] | يجب أن يطابق مجموع القطاعات في ورقة 11

## 19_مصادر_البيانات
dataset_id | البند | القسم_في_اللوحة | الورقة/العمود | الجهة_المصدرة_للبيانات | المصدر | حالة_المصدر | ملاحظات_المصدر
ds_building_lic | رخص البناء (خط الأساس والشهري والقطاعي) | التراخيص | 06 و07 (أعمدة البناء) و08 (عمود رخص_البناء) | الإدارة العامة للتراخيص |  | أولي | الجهة الوحيدة المؤكدة حتى الآن — مسؤولة عن رخص البناء فقط
ds_operational_lic | الرخص التشغيلية (خط الأساس والشهري والقطاعي) | التراخيص | 06 و07 (أعمدة التشغيلية) و08 (عمود الرخص_التشغيلية) | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص رغم ظهورها في قسم التراخيص
ds_capacity | الطاقة الاستيعابية (وكل مشتقاتها) | التراخيص / العرض والطلب | 06 و07 (أعمدة الطاقة) و08 و03 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | مرتبطة بالرخص التشغيلية — جهتها تحتاج تحديداً
ds_housing_types | أنواع المساكن التشغيلية | التراخيص | 09 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | بيانات تشغيلية — لا تُنسب للإدارة العامة للتراخيص
ds_demand | الطلب وتركيبته (الإجمالي، الياقات، القطاعات، الأنشطة) | العرض والطلب | 03 و04 و05 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ds_control | الرقابة (المراقبون، الزيارات، المخالفات، الامتثال) | الرقابة | 10 و11 و12 و18 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ds_neighborhoods | سجل الأحياء | الرقابة / التراخيص | 13 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | بيانات عينة لم تُحدّث في المسودة الأولى
ds_initiatives | المبادرات وخطتها التنفيذية | المبادرات | 14 و15 | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد
ds_kpi_targets | مؤشرات الأداء: خط الأساس والمستهدفات | مؤشرات الأداء | 16 (عمودا خط_الأساس والمستهدف) | غير محدد / يحتاج تحديث | خطة العمل V.1.0.0 | أولي | المصدر وثيقة خطة العمل — الجهة المنتجة تحتاج تحديداً
ds_kpi_currents | مؤشرات الأداء: القيم الحالية | مؤشرات الأداء | 16 (عمود القيمة_الحالية) | غير محدد / يحتاج تحديث |  | غير محدد | قيم تقديرية للعرض حتى تصل القيم الفعلية من جهاتها